ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

за 2021 год

муниципальная программа Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

«Поддержка малого и среднего предпринимательства Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2021 год»

(наименование муниципальной программы, срок действия,

постановление администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 25.11.2020 № 434 (с изменениями от 13.04.2021 № 228)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение консультационных семинаров, «круглых столов» для субъектов предпринимательской деятельности, приобретение наглядных пособий, литературы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Южно-Кубанского сельского поселения | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе | -//- | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | Выполнено |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса					                                                  И.Е. Кабашный

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

за 2021 год

муниципальная программа Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2021 год»

(наименование программы, срок действия,

постановление администрации Южно-Кубанского сельского поселения от 25.11.2020 № 434 (с изменениями от 13.04.2021 № 228)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на 2021 год » |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района |  |  |  |  |  |
| Задача: Информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | %. | 0,6 | 0,6 | 100 | -//- |
| Количество совещаний, «круглых столов» по проблемам предпринимательства | шт. | не менее 4 | 4 | 100 | -//- |
| Количество размещенных публикаций для субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации | шт. | не менее 20 | 20 | 100 | -//- |
| Количество проведенных заседаний координационного Совета по предпринимательству | шт. | не менее 4 | 4 | 100 | -//- |
| Анкетирование предпринимателей для выявления существующих проблем и тенденций развития | шт. | не менее 2 | 2 | 100 | -//- |
| Участие в краевых, районных конкурсах, мероприятиях | шт. | не менее 2 | 2 | 100 | -//- |
| Количество проведенных консультаций | шт. | не менее 15 | 15 | 100 | -//- |
| Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках на территории поселения, района и за его пределами | шт. | не менее 2 | 2 | 100 | -//- |
| Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов на льготных условиях субъектам МСП (товаропроизводителям фермерам и организациям потребительской кооперации) | ед. | не менее 3 | 0 | 0 | Не выполнено в связи с отсутствием заявок на размещение НТО на льготных условиях |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса				  			         	         И.Е. Кабашный