**План проведения публичных слушаний**

 **по вопросу отбора общественных территории для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды»**

**на 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Мероприятие |
| 25.11.2020 -30.11.2020 | Утверждение постановления «О проведении публичных слушаний по вопросу отбора общественных территории для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2021 год.» |
| 25.11.2020-30.11.2020 | Разработка и публикация плана проведения публичных слушаний по вопросу отбора общественных территории для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2021 год  |
| 01.01.2021-31.01.2021 | Сбор предложений от граждан по общественным территориям |
| 01.02.2021 | Заседание общественной комиссии для осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы Южно-Кубанского сельского поселения Динского района «Формирование современной городской среды» для рассмотрения предложений от граждан по общественным территориям и подписание итогового протокола |
| 01.02.2021- 03.02.2021 | Публикация итогового протокола по выбору общественной территории для участия в муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2021 год.» |